**Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусматривает реализацию следующих этапов:**

**1 этап**

Подача и рассмотрение заявки клиента. Срок рассмотрения заявки составляет 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

В случае отсутствия в заявке потребителя всех необходимых сведений сетевая организация в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки уведомляет об этом заявителя и в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений направляет подписанные со своей стороны [проект договора](http://www.pandia.org/text/category/proekti_dogovorov/) в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое [приложение к договору](http://www.pandia.org/text/category/prilozheniya_k_resheniyam_i_dogovoram/).

**2 этап**

1. Подготовка, выдача в качестве приложения к договору технологического присоединения и, при необходимости, их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями.

2. Подача в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3. Заключение договора технологического присоединения.

Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в [инвестиционные программы](http://www.pandia.org/text/category/investitcionnie_programmi/) сетевой организации на очередной период регулирования, либо если поступила заявка на технологическое присоединение посредством перераспределения присоединенной мощности, сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления.

Договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, временно присоединяющих энергопринимающие устройства (на срок не более 6 месяцев), в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, физических лиц с нагрузкой до 15 кВт, применяемой для бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 100 кВт (включительно, с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по одному источнику питания, а также заявителей, перераспределяющих присоединенную мощность, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором сроков исполнения своих обязательств;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с [законодательством Российской Федерации](http://www.pandia.org/text/category/zakoni_v_rossii/) в сфере [электроэнергетики](http://www.pandia.org/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/);

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;

ж) порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности.

**3 этап**

Реализация мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения в соответствии с указанным перечнем:

1. Разработка сетевой организацией [проектной документации](http://www.pandia.org/text/category/proektnaya_dokumentatciya/) согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

2. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

3. Выполнение технических условий заявителем;

4. Выполнение технических условий сетевой организацией;

5. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

6. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств;

7. Составление акта о технологическом присоединении и актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

**4 этап**

Заключение заявителем договора [энергоснабжения](http://www.pandia.org/text/category/yenergosnabzhenie/) с энергосбытовой организацией.

Фактическое присоединение объектов с фиксацией коммутационного аппарата в положении "включено";